## 开发计划
调查问卷开发计划
2017-09-04～2017-09-28 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 4 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
客户端开发 | 4 | 5 |  |  | 40%
接口开发 | 4 | 5 |  |  | 20%
管理端静态页面 | 5 | 4 |  |  | 0%
管理端功能开发 | 11 | 10 |  |  | 0%
测试 | 21 | 7 |  |  | 0%
部署 | 28 | 2 |  |  | 0%